## Planilha1
ETAPA | DESCRIÇÃO | DURAÇÃO (SEMANAS)
|  |  | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. | DIAGNÓSTICO INICIAL DA PERFORMANCE DO SISTEMA | 2
1.1. | Identificar as Variáveis a serem Monitoradas | 1 | bar: JANEIRO 1
1.2. | Definição dos Horário para Monitoramento | 1 | bar: JANEIRO 1
1.3. | Definição dos Tipos de Monitores | 1 | bar: JANEIRO 1
1.4. | Monitoramento e Ajuste dos Tempo de Observação (To) e de Amostragem (Ts) | 1 | bar: JANEIRO 1
1.5. | Visualização e Análise dos Dados Coletados | 1 | bar: JANEIRO 2
1.6. | Análise de Horários Batch e On-line | 1 | bar: JANEIRO 2
2. | IDENTIFICAÇÃO DO HORÁRIO DE PICO DO SISTEMA COMPUTACIONAL | 7
2.1. | Definição de To e Ts Utilizando os Monitores de Software | 1 | bar: JANEIRO 3
2.2. | Definição dos Períodos do Dia | 6 | bar: JANEIRO 4 to MARÇO 9
2.3. | Calcular a Utilização Média por Período do Dia | 6 | bar: JANEIRO 4 to MARÇO 9
2.4. | Identificar os Horários de Pico | 6 | bar: JANEIRO 4 to MARÇO 9
3. | COLETA DE DADOS DO CONSUMO DE RECURSOS POR PROCESSO | 4
3.1. | Identificar Processos Críticos | 1 | bar: JANEIRO 4
3.2. | Tornar o Processo de Otimização mais Efetivo e Eficaz | 4 | bar: JANEIRO 4 to FEVEREIRO 7
4. | SELEÇÃO DE PROCESSOS CRÍTICOS | 2
4.1. | Análise e Otimização de Todos os Processos | 2 | bar: JANEIRO 4 to FEVEREIRO 5
5. | OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA | 8
5.1. | Re-codificação de Programas | 4 | bar: JANEIRO 4 to FEVEREIRO 7
5.2. | Escalonamento do Sistema | 10 | bar: JANEIRO 4 to ABRIL 13
5.3. | Otimização de Discos | 4 | bar: JANEIRO 4 to FEVEREIRO 7
6. | META OTIMIZAÇÃO | 2
6.1. | Identificar Processos Semelhantes | 1 | bar: FEVEREIRO 8
6.2. | Aplicar Otimizações | 2 | bar: FEVEREIRO 8 to MARÇO 9
7. | PREVISÃO DA CARGA DE TRABALHO FUTURA | 2
7.1. | Aplicar Modelos de Regressão Linear | 2 | bar: MARÇO 10 to MARÇO 11
8. | MODELAGEM MATEMÁTICA | 5
8.1. | Avaliar Variáveis | 1 | bar: MARÇO 12
8.2. | Construir Modelo Matemático | 2 | bar: ABRIL 13 to ABRIL 14
8.3. | Propor Melhorias no Sistema | 3 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 16
9. | PREVISÃO DO INÍCIO DA FASE DE SUPER-UTILIZAÇÃO | 2
9.1. | Calcular Carga de Saturação | 2 | bar: MAIO 17 to MAIO 18
9.2. | Calcular Tempo para Saturação | 2 | bar: MAIO 17 to MAIO 18
10. | PROPOSTA DE NOVA CONFIGURAÇÃO | 6
10.1. | Propor Nova Configuração | 4 | bar: MAIO 19 to JUNHO 22
10.2. | Calcular Vida Útil com Nova Configuração | 2 | bar: JUNHO 23 to JUNHO 24
11. | NEGOCIAÇÃO COM DIRETORIA E FORNECEDORES | 3
11.1. | Obter Relatórios do Sistema Atual | 2 | bar: JANEIRO 3 to JANEIRO 4
11.2. | Negociar as Alterações | 1 | bar: FEVEREIRO 5
Modelagem e Avaliação de Desempenho
855926 - Cauã Costa Alves
Planejamento de capacidade para um sistema já instalado em condições críticas, expectativa do ciclo de vida de 6 meses.